## Master Plan
# | Task | Assignee | Trạng thái | Start date | End date | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10
 | time axis 2015-06-01 to 2015-10-31
[6 empty] | 42156 | 42157 | 42158 | 42159 | 42160 | 42161 | 42162 | 42163 | 42164 | 42165 | 42166 | 42167 | 42168 | 42169 | 42170 | 42171 | 42172 | 42173 | 42174 | 42175 | 42176 | 42177 | 42178 | 42179 | 42180 | 42181 | 42182 | 42183 | 42184 | 42185 | 42186 | 42187 | 42188 | 42189 | 42190 | 42191 | 42192 | 42193 | 42194 | 42195 | 42196 | 42197 | 42198 | 42199 | 42200 | 42201 | 42202 | 42203 | 42204 | 42205 | 42206 | 42207 | 42208 | 42209 | 42210 | 42211 | 42212 | 42213 | 42214 | 42215 | 42216 | 42217 | 42218 | 42219 | 42220 | 42221 | 42222 | 42223 | 42224 | 42225 | 42226 | 42227 | 42228 | 42229 | 42230 | 42231 | 42232 | 42233 | 42234 | 42235 | 42236 | 42237 | 42238 | 42239 | 42240 | 42241 | 42242 | 42243 | 42244 | 42245 | 42246 | 42247 | 42248 | 42249 | 42250 | 42251 | 42252 | 42253 | 42254 | 42255 | 42256 | 42257 | 42258 | 42259 | 42260 | 42261 | 42262 | 42263 | 42264 | 42265 | 42266 | 42267 | 42268 | 42269 | 42270 | 42271 | 42272 | 42273 | 42274 | 42275 | 42276 | 42277 | 42278 | 42279 | 42280 | 42281 | 42282 | 42283 | 42284 | 42285 | 42286 | 42287 | 42288 | 42289 | 42290 | 42291 | 42292 | 42293 | 42294 | 42295 | 42296 | 42297 | 42298 | 42299 | 42300 | 42301 | 42302 | 42303 | 42304 | 42305 | 42306 | 42307 | 42308
1 | Design function system | Team | ○ | 2015-06-27 | 2015-06-30 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-30
2 | Design database | XuanDT + DuLV + CuongNT | ○ | 2015-07-01 | 2015-07-15 | bar: 2015-07-01 to 2015-07-15
3 | Design detail document | Team | ○ | 2015-07-01 | 2015-07-25 | bar: 2015-07-01 to 2015-07-31
4 | Design detail layout | TuyenTV | ○ | 2015-07-07 | 2015-07-10 | bar: 2015-07-07 to 2015-08-31
5 | Coding architecture | XuanDT | ○ | 2015-07-15 | 2015-07-26 | bar: 2015-07-16 to 2015-07-26
6 | Coding function + update | Team |  | 2015-07-27 | 2015-10-11 | bar: 2015-07-27 to 2015-10-11
7 | Test | Team |  | 2015-07-27 | 2015-10-11 | bar: 2015-07-27 to 2015-10-11
8 | Fixbug | XuanDT |  | 2015-10-11 | 2015-10-25 | bar: 2015-10-12 to 2015-10-25
9 | Release = phát hành | Team |  | 2015-10-25 | … | bar: 2015-10-26 to 2015-10-31